## Trześń BESS&PV
Tabela Q&A
#VALUE! |  |  | #VALUE!
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa magazynu energii TRZEŚŃ 2-3-4” (współ)finansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)
Lp | PYTANIA | DATA | ODPOWIEDZI | DATA
1. | Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, mając na uwadze, iż projekt Umowy przewiduje możliwość ustanawiania zabezpieczeń w tej formie? Prosimy o potwierdzenie, czy analogiczna forma zabezpieczenia jest akceptowalna również na etapie składania wadium? | 2026-03-13 | Zamawiający potwierdza, że wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej jest dopuszczalne i spełnia wymóg określony w § 4 ust. 1 Regulaminu przetargowego. | 2026-03-13
2. | Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z umieszczeniem PCS w jednym kontenerze z jednostkami magazynującymi? | 2026-03-16 | Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na umieszczeniu PCS w jednym kontenerze z jednostkami magazynującymi, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w dokumentacji postępowania, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, serwisowalności oraz niezawodności systemu. Rozwiązanie musi być zgodne z obowiązującymi normami oraz wytycznymi producenta. | 2026-03-17
3. | Czy Zamawiający dopuszcza mniejsze odległości między kontenerami BESS, jeśli są rekomendowane przez producenta? | 2026-03-16 | Zamawiający dopuszcza zastosowanie mniejszych odległości pomiędzy kontenerami BESS, o ile są one zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa eksploatacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykazanie zgodności przyjętych rozwiązań z wymaganiami prawnymi i normatywnymi. | 2026-03-17
4. | W specyfikacji technicznej BESS znajdują się minimalne wymagania dla dróg dojazdowych/serwisowych. Prosimy o podanie wymagań dla dróg wewnętrznych. | 2026-03-16 | W zakresie dróg wewnętrznych Zamawiający wymaga, aby były one dostosowane do transportu, montażu oraz serwisowania urządzeń BESS, w tym umożliwiały dojazd pojazdów ciężarowych oraz sprzętu serwisowego. Minimalne parametry dróg wewnętrznych powinny uwzględniać w szczególności: - nośność dostosowaną do obciążeń wynikających z transportu kontenerów i urządzeń, - szerokość oraz promienie skrętu umożliwiające manewrowanie pojazdów ciężarowych, - odpowiednią konstrukcję nawierzchni zapewniającą całoroczną eksploatację, - zapewnienie dostępu serwisowego do wszystkich elementów instalacji, - spełnienie wymagań P.Poż. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie pozostawia się Wykonawcy, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych wymagań oraz obowiązujących przepisów. | 2026-03-17
5. | Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zasad punktacji w kryterium oceny ofert pn. „System bezpieczeństwa (certyfikacja + gaszenie) – maksymalnie 4 pkt”, w związku z ogłoszeniem przetargu na zaprojektowanie, dostawę, montaż oraz uruchomienie magazynu energii wraz z instalacją fotowoltaiczną „TRZEŚŃ 2-3-4” z dnia 11 marca 2026r. W załączniki nr 3 do regulaminu przetargu w pkt. 2.2.4. - za zastosowanie aktywnego systemu gaszenia (np. aerozol/gaz) przewidziano 4 pkt, natomiast - za spełnienie norm podstawowych (IEC 62619, IEC 62477-1, IEC 62933) przewidziano 2 pkt. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy: 1. spełnienie obu powyższych warunków skutkuje przyznaniem łącznie 6 pkt (4 + 2), czy też 2. maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium wynosi 4 pkt i spełnienie obu warunków nie podlega sumowaniu, a punktacja jest ograniczona do tej wartości (4 pkt). | 2026-03-19 | W treści Załącznika nr 3 do Regulaminu przetargu w pkt 2.2.4 wystąpiła omyłka redakcyjna. Prawidłowa interpretacja zapisów jest następująca: Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach przedmiotowego kryterium wynosi 4 punkty. Za spełnienie każdego z dwóch wskazanych wymagań, tj.: wymaganie 1 - zastosowanie aktywnego systemu gaszenia (np. aerozol/gaz), wymaganie 2 - spełnienie norm podstawowych (IEC 62619, IEC 62477-1, IEC 62933), przyznawane są po 2 pkt. W związku z powyższym spełnienie obu warunków skutkuje przyznaniem łącznie 4 pkt, a punktacja w ramach tego kryterium nie podlega sumowaniu ponad tę wartość. | 2026-03-20
6. | Czy Zamawiajacy dopuszcza udzial w postepowaniu dwóch firm w konsorcjum | 2026-03-20 | Zamawiający informuje, że dopuszcza udział w postępowaniu podmiotów działających w formie konsorcjum, pod warunkiem spełnienia łącznie wszystkich wymagań określonych w dokumentacji przetargowej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, konsorcjanci ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. | 2026-03-23
7. | Czy Zamawiający dopuszcza oddzielne referencje na projekt i budowę GPO | 2026-03-20 | Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykazywania spełnienia warunku poprzez przedstawienie odrębnych referencji na projekt oraz budowę GPO realizowanych przez różne podmioty. Wymagane jest, aby co najmniej jeden podmiot (w tym członek konsorcjum) wykazał się doświadczeniem obejmującym pełną realizację inwestycji w zakresie GPO w formule „zaprojektuj i wybuduj”, tj. obejmującą co najmniej projektowanie, dostawę, montaż oraz uruchomienie. Zamawiający dopuszcza jednocześnie łączne spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie opisanych w punkach 2.1.1- 2.1.4., z zastrzeżeniem, że dla każdego z wymaganych zakresów co najmniej jeden podmiot musi wykazać się doświadczeniem obejmującym jego pełną realizację. Wymóg ten wynika z konieczności zapewnienia należytej koordynacji oraz integracji technicznej i funkcjonalnej instalacji, a także zapewnienia jednolitej odpowiedzialności za realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj" | 2026-03-23
8. | Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na skalę i stopień skomplikowania inwestycji. Dodatkowo konieczność przygotowania kosztorysu w programie normaPro jeszcze bardziej wydłuża czas niezbędny do przygotowania rzetelnej oferty. Wydłużenie terminu składania ofert pozytywnie wpłynie na ich jakość oraz efekt końcowy toczącego się postępowania. | 2026-03-23 | W odpowiedzi na wniosek dotyczący wydłużenia terminu składania ofert uprzejmie informuję, iż Zamawiający dokonał analizy przedstawionych argumentów. Zamawiający uwzględnił charakter oraz zakres planowanej inwestycji przy określaniu terminu składania ofert, mając na względzie konieczność zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na przygotowanie ofert. Jednocześnie należy wskazać, iż ewentualne wydłużenie terminu składania ofert mogłoby wpłynąć na założony harmonogram realizacji przedsięwzięcia, co mogłoby skutkować ryzykiem opóźnień w realizacji projektu. Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert. | 2026-03-23
9. | W związku z rozbieżnością pomiędzy zakresem przedmiotu zamówienia a wymaganiem dotyczącym zaprojektowania i wykonania GPO, wnosimy o jednoznaczne doprecyzowanie zapisów postępowania. Z przekazanej dokumentacji wynika, iż inwestycja przewiduje bezpośrednie wyprowadzenie mocy do istniejącego GPZ, bez realizacji GPO. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że: (i) budowa GPO nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, oraz (ii) za spełnienie wymogu Zamawiający uzna zaprojektowanie i wykonanie wyprowadzenia mocy do istniejącego GPZ. Brak jednoznacznego potwierdzenia powyższego będzie skutkował przyjęciem przez Wykonawcę założenia, że budowa GPO nie jest objęta zakresem zamówienia. | 2026-03-24 | Zamawiający potwierdza, że budowa GPO nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Inwestycja przewiduje bezpośrednie wyprowadzenie mocy do istniejącego GPZ, zgodnie z dokumentacją przetargową. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zaprojektowanie oraz wykonanie wyprowadzenia mocy (tj. GPO) do istniejącego GPZ zostanie uznane za spełnienie wymagań określonych w pkt. 2.1.3. Regulaminu. Jednocześnie Zamawiający pragnie doprecyzować, że wymóg posiadania doświadczenia w zakresie realizacji GPO został wprowadzony wyłącznie jako kryterium potwierdzające odpowiedni poziom kompetencji technicznych i organizacyjnych Wykonawcy. Poziom złożoności projektowej oraz wykonawczej związany z wyprowadzeniem mocy z magazynu energii (BESS), w tym jego integracją oraz konfiguracją, jest wysoki i porównywalny do realizacji GPO. Z tego względu doświadczenie w tym zakresie zostało przyjęte jako adekwatny punkt odniesienia. | 2026-03-24
10. | Z uwagi na znaczną objętość oferty oraz ograniczenia techniczne związane z przesyłaniem dużych plików drogą elektroniczną, wnosimy o jednoznaczne wskazanie dopuszczalnej formy złożenia oferty. W szczególności prosimy o potwierdzenie, że: (i) dopuszczalne jest złożenie oferty w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, lub alternatywnie (ii) Zamawiający zapewni dedykowany kanał przekazania danych (np. repozytorium plików / FTP), gwarantujący możliwość przekazania kompletnej dokumentacji. W przypadku braku wskazania takiego rozwiązania, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niekompletność oferty wynikającą z ograniczeń technicznych przesyłu co skutkuje tym ze nie jesteśmy w stanie ocenić na etapie składnia oferty czy została dostarczona w komplecie | 2026-03-24 | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie papierowej. Oferta może zostać złożona wyłącznie w formie elektronicznej. Zamawiający informuje, że po jego stronie możliwe jest odbieranie wiadomości e-mail wraz z załącznikami o łącznej wielkości do 10 MB. Dopuszcza się przesyłanie załączników w kilku odrębnych wiadomościach e-mail oraz ich podział na części przy użyciu powszechnie dostępnych programów do kompresji i archiwizacji (np. WinRAR, 7-Zip, WinZip lub innych równoważnych narzędzi), pod warunkiem zapewnienia możliwości ich prawidłowego scalenia. Dopuszcza się również przekazanie oferty poprzez zewnętrzne repozytorium plików (np. Dropbox, Google Drive), przy czym repozytorium to musi mieć charakter zamknięty (ograniczony dostęp), umożliwiać jednoznaczne potwierdzenie daty umieszczenia plików oraz zapewniać nieprzerwany dostęp do wszystkich plików co najmniej przez okres 60 dni od daty złożenia oferty. Zmiana, usunięcie lub brak dostępu do plików po terminie składania ofert obciąża Wykonawcę i może skutkować uznaniem oferty za niekompletną. Ograniczenia techniczne po stronie Wykonawcy, w tym limity wielkości załączników poczty elektronicznej, nie stanowią podstawy do zmiany zasad składania ofert. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność oferty; oferty nieposiadające wszystkich wymaganych załączników, niezależnie od tego czy zostały przesłane drogą e-mail czy zamieszczone w repozytorium, mogą zostać odrzucone zgodnie z regulaminem przetargu. | 2026-03-24
11. | Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w magazynach energii ogniw pryzmatycznych zamiast ogniw cylindrycznych, zgodnie z zapisami projektowymi? | 2026-03-24 | Zamawiający dopuszcza zastosowanie ogniw pryzmatycznych zamiast cylindrycznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w dokumentacji przetargowej. Zastosowanie takiego rozwiązania nie może skutkować pogorszeniem jakichkolwiek parametrów technicznych, eksploatacyjnych ani bezpieczeństwa systemu magazynowania energii. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność oferowanego rozwiązania z wymaganiami Zamawiającego, w tym w szczególności w zakresie parametrów użytkowych, trwałości, systemu chłodzenia, bezpieczeństwa, odporności na zjawisko thermal runaway oraz zgodności z wymaganiami projektowymi, obowiązującymi normami i certyfikacją dla całego magazynu energii. | 2026-03-24
12. | Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie zabezpieczenia zwrotu Zaliczki właściwym rozwiązaniem nie powinna być dedykowana gwarancja zwrotu zaliczki, która obejmuje wyłącznie roszczenie o jej zwrot (bez zabezpieczenia roszczeń z tytułu kar umownych)? | 2026-03-24 | Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z wzorem Umowy EPC, stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej, wymagana przez Zamawiającego gwarancja należytego wykonania umowy powinna obejmować: (i) zwrot zapłaconej zaliczki na podstawie Umowy EPC oraz (ii) zapłatę kar umownych i pozostałych kosztów obciążających Wykonawcę w przypadku wypowiedzenia Umowy EPC z przyczyn leżących po jego stronie. | 2026-03-24
13. | Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielenie zabezpieczeń finansowych na odrębne instrumenty, tj.: - gwarancję należytego wykonania umowy i usunięcia wad, - gwarancję zwrotu zaliczki, - odrębne zabezpieczenie roszczeń? | 2026-03-24 | Zamawiający dopuszcza rozdzielenie zabezpieczeń finansowych na odrębne instrumenty, tj.: gwarancję należytego wykonania umowy i usunięcia wad, gwarancję zwrotu zaliczki oraz odrębne zabezpieczenie roszczeń. Rozdzielenie zabezpieczeń nie może prowadzić do ograniczenia zakresu zabezpieczenia łącznego | 2026-03-25
14. | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie gwarancji należytego wykonania umowy na poziomie do 10% wartości kontraktu oraz jej redukcję po odbiorze końcowym (np. do 3% na okres gwarancyjny)? | 2026-03-24 | Zamawiający dopuszcza obniżenie wysokości gwarancji określonej w pkt 19.1 do poziomu 15% wynagrodzenia oraz możliwość jej dalszego obniżenia po dokonaniu odbioru końcowego, np. do poziomu 5% wartości kontraktu na okres gwarancyjny. | 2026-03-25
15. | Czy Zamawiający dopuszcza ustanowienie odrębnej gwarancji zwrotu zaliczki w wysokości odpowiadającej wartości wypłaconej zaliczki (lub jej transzy)? | 2026-03-24 | Zamawiający dopuszcza ustanowienie odrębnej gwarancji zwrotu zaliczki w wysokości odpowiadającej wartości wypłaconej zaliczki lub jej transzy, pod warunkiem że całość zabezpieczeń wykonania przewidzianych w Umowie EPC zostanie zachowana. Rozdzielenie zabezpieczeń nie może prowadzić do ograniczenia zakresu zabezpieczenia łącznego | 2026-03-25
16. | Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie zakresu gwarancji należytego wykonania wyłącznie do zobowiązań kontraktowych, z wyłączeniem: - zwrotu zaliczki, - roszczeń osób trzecich? | 2026-03-24 | Zamawiający dopuszcza ustanowienie odrębnej gwarancji zwrotu zaliczki w wysokości odpowiadającej wartości wypłaconej zaliczki lub jej transzy, od gwarancji należytego wykonania. Zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu gwarancji roszczeń osób trzecich, pod warunkiem że ochrona w tym zakresie zostanie objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy. | 2026-03-25
17. | Czy Zamawiający potwierdza, że roszczenia osób trzecich powinny być objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, a nie gwarancją kontraktową? | 2026-03-24 | Zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu gwarancji roszczeń osób trzecich, pod warunkiem że ochrona w tym zakresie zostanie objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy. | 2026-03-25
18. | Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów przewidujących gwarancję do 100% wynagrodzenia na poziom 10% zgodny ze standardami rynkowymi oraz możliwościami instytucji finansowych? | 2026-03-24 | Zamawiający dopuszcza obniżenie wysokości gwarancji określonej w pkt 19.1 do poziomu 15% wynagrodzenia oraz możliwość jej dalszego obniżenia po dokonaniu odbioru końcowego, np. do poziomu 5% wartości kontraktu na okres gwarancyjny. | 2026-03-25
19. | Czy Zamawiający rozważy doprecyzowanie i ograniczenie zakresu wykorzystania gwarancji do określonych kategorii roszczeń? | 2026-03-24 | Zamawiający nie przewiduje na obecnym etapie ograniczenia zakresu wykorzystania gwarancji wyłącznie do zamkniętego katalogu roszczeń. Zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu gwarancji roszczeń osób trzecich, pod warunkiem że ochrona w tym zakresie zostanie objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zakres gwarancji powinien obejmować wszelkie roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami. | 2026-03-25
20. | Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja może być wystawiona zarówno przez bank, zakład ubezpieczeń lub fundusz poręczeniowy? | 2026-03-24 | Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia gwarancji jednie przez bank lub zakład ubezpieczeń. | 2026-03-25
21. | Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie utraty zysku, o którym mowa w pkt 21.1.3, powinno zostać zawarte przez Inwestora jako podmiot ponoszący ryzyko? | 2026-03-24 | Zamawiajacy oczekuje, że Wykonawca zawrze ubezpieczenie typu CAR/EAR oraz, w uzgodnieniu z Inwestorem, ubezpieczenie ALOP, spełniające wymagania określone przez Inwestora. W zakresie ubezpieczenia ALOP uposażonym będzie Inwestor. Koszty ustanowienia polisy ALOP poniesie Inwestor i nie powinny one być brane pod uwage przy sporządzaniu oferty. | 2026-03-25
22. | Ubezpieczenie wskazane w pkt 21.1.3 nie może zostać zawarte przez Wykonawcę, ponieważ dotyczy ryzyka utraty zysku po stronie Inwestora. Tym samym podmiotem właściwym do zawarcia tego ubezpieczenia jest Inwestor. | 2026-03-24 | Zamawiający nie zgadza się ze stanowiskiem, zgodnie z którym ubezpieczenie wskazane w pkt 21.1.3 nie może zostać zawarte przez Wykonawcę. W praktyce rynkowej dopuszczalne jest zawarcie ubezpieczenia tego rodzaju przez Wykonawcę z ustanowieniem Inwestora jako uposażonego. Jednocześnie, w przypadku gdy zawarcie takiej polisy przez Wykonawcę okaże się niemożliwe lub istotnie utrudnione, Zamawiający dopuszcza przejęcie obowiązku jej zawarcia na własny koszt. | 2026-03-25
23. | Ubezpieczenie utraty zysku stanowi rozszerzenie ubezpieczenia budowlano-montażowego, o którym mowa w pkt 21.1.1. W związku z tym, w przypadku zamiaru objęcia ochroną tego ryzyka, Inwestor powinien zawrzeć polisę budowlano-montażową (CAR/EAR) wraz z odpowiednim rozszerzeniem obejmującym ubezpieczenie utraty zysku (Sekcja III). Czy Inwestor zawrze takowe? | 2026-03-24 | Zamawiajacy oczekuje, że Wykonawca zawrze ubezpieczenie typu CAR/EAR oraz, w uzgodnieniu z Inwestorem, ubezpieczenie ALOP, spełniające wymagania określone przez Inwestora. W zakresie ubezpieczenia ALOP uposażonym będzie Inwestor. Koszty ustanowienia polisy ALOP poniesie Inwestor i nie powinny one być brane pod uwage przy sporządzaniu oferty. Jednocześnie, w przypadku gdy zawarcie takiej polisy przez Wykonawcę okaże się niemożliwe lub istotnie utrudnione, Zamawiający dopuszcza przejęcie obowiązku jej zawarcia na własny koszt. | 2026-03-25
24. | Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie utraty zysku stanowi rozszerzenie ubezpieczenia CAR/EAR i – w przypadku jego wymagania – powinno być zawarte w ramach tej polisy przez Inwestora? | 2026-03-24 | Zamawiajacy oczekuje, że Wykonawca zawrze ubezpieczenie typu CAR/EAR oraz, w uzgodnieniu z Inwestorem, ubezpieczenie ALOP, spełniające wymagania określone przez Inwestora. W zakresie ubezpieczenia ALOP uposażonym będzie Inwestor. Koszty ustanowienia polisy ALOP poniesie Inwestor i nie powinny one być brane pod uwage przy sporządzaniu oferty. Jednocześnie, w przypadku gdy zawarcie takiej polisy przez Wykonawcę okaże się niemożliwe lub istotnie utrudnione, Zamawiający dopuszcza przejęcie obowiązku jej zawarcia na własny koszt. | 2026-03-25
25. | Przekazanie wzoru gwarancji zgodnie z załącznikiem nr 19.1 umowy, | 2026-03-24 | Zamawiający informuje, że wzór gwarancji został przekazany zgodnie z załącznikiem nr 19.1 do Umowy EPC i na obecnym etapie nie przewiduje dostarczać odrębnego wzoru gwarancji | 2026-03-25
26. | Przekazanie wymagań ubezpieczeniowych wskazanych w załączniku nr 21.1 umowy. | 2026-03-24 | Zamawiający informuje, że wymagania ubezpieczeniowe zostały przekazane w załączniku nr 21.1 do Umowy EPC i na obecnym etapie nie przewiduje przekazywania dodatkowych dokumentów w tym zakresie. | 2026-03-25
27. | .
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46. | .
47.
48.
49.
50.